智慧校园服务平台

项目开发计划

| 项目编号: SWJTU-SC-2026-001 智慧校园服务平台 | 项目开发计划 Version: 1.0 项目承担部门：软件工程实习项目组 撰写人（签名）：__________ 完成日期：2026-07-17 本文档使用部门：■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）：__________ 评审日期：__________ |  |
| --- | --- | --- |

# 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-10 | 0.1 | 草稿，完成项目初期规划 | 项目组 |
| 2026-07-15 | 1.0 | 正式发布，包含完整功能计划 | 项目组 |
| 2026-07-17 | 1.1 | 补充智慧校园全部功能模块详细计划 | 项目组 |

# 1. 前言

## 1.1 目的

本计划应用于项目《智慧校园服务平台》开发的整个生命周期。旨在明确项目目标、范围、角色职责、开发过程、工作任务分解及各项管理计划，为项目组全体成员提供统一的行动指南，确保项目按期、高质量交付。

## 1.2 术语与缩略语

JWT：JSON Web Token，用于用户身份认证的无状态令牌

RBAC：Role-Based Access Control，基于角色的访问控制模型

SPA：Single Page Application，单页面应用程序

BCrypt：密码哈希加密算法

CRUD：Create / Read / Update / Delete，数据基本操作

ORM：Object-Relational Mapping，对象关系映射

PPQA：Process and Product Quality Assurance，过程和产品质量保证

CM：Configuration Management，配置管理

# 2. 项目概述

## 2.1 项目背景和目标

随着高校信息化建设的深入推进，传统校园管理方式面临信息孤岛、流程繁琐、师生体验差等痛点。学院需要一个统一的信息化平台，整合教务管理、一卡通、缴费、评教、科研、公文等核心业务，同时为管理员提供高效的管理工具，为领导层提供数据决策支持。

项目目标：

1. 建成覆盖学生、教师、领导、管理员四类角色的智慧校园服务平台；

2. 实现10大功能模块共60项细分功能，涵盖教学、财务、行政、科研等全业务场景；

3. 集成AI智能助手，为全校用户提供"问答即服务"的智能体验；

4. 系统支持日均1000+并发用户，核心接口响应时间≤500ms；

5. 采用前后端分离架构，满足可维护性、可扩展性要求。

## 2.2 项目范围

本项目覆盖智慧校园的全部核心业务场景：

• 用户权限：登录注册、个人信息管理、角色权限管理(RBAC)、注册审核

• 通知公告：系统公告发布与管理、学校新闻发布与管理

• 课程成绩：课程管理、课表安排、学生选课、成绩录入与查询、补考重修管理

• 考试评教：期末考试安排、等级考试报名、教学评价

• 一卡通：校园卡信息查询、消费记录管理、学费缴费管理

• 学生服务：奖学金/助学金/贷款申请、竞赛报名、心理咨询预约、实践项目预约

• 教师发展：科研项目管理、毕业设计管理

• 公文计划：公文审批流转、工作计划管理

• 系统管理：仪表盘、系统配置、日志审计、固定资产、实验室管理

• AI助手：功能导航引导、个人数据查询、业务指引、统计报表查询

项目不包含：在线支付功能、第三方地图集成、视频会议功能。

## 2.3 交付的产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-07-10 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-07-12 |
| 系统设计 | 系统架构设计说明书 | Word文档 | 2026-07-17 |
| 系统设计 | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-07-17 |
| 编码实现 | 智慧校园服务平台源码(后端+前端) | Java/Vue源码 | 2026-07-28 |
| 测试 | 测试计划 | Word文档 | 2026-07-25 |
| 测试 | 测试用例 | Word文档 | 2026-07-27 |
| 测试 | 测试日志 | Word文档 | 2026-07-30 |
| 交付 | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-08-01 |
| 交付 | 用户操作手册 | Word文档 | 2026-08-01 |
| 交付 | 答辩PPT | PPTX | 2026-08-05 |

## 2.4 约束和假设

约束条件：

• 项目须于2026年8月5日前完成全部开发和文档交付

• 数据库使用MySQL 8.4.5，后端使用Spring Boot 4.1.0 + JDK 17

• 前端使用Vue 3.5 + Vite 8 + Element Plus

• 开发周期约4周，项目组成员需全程参与

假设条件：

• 核心成员不被调离项目组

• 开发环境和服务器资源按时到位

• 需求不会发生重大变更

# 3. 角色和职责

## 3.1 利益相关人角色和职责

| 姓名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- |
| [姓名1] | 项目经理 | 项目管理、进度跟踪、风险控制、与导师沟通 |
| [姓名2] | 系统架构师/后端开发 | 系统架构设计、后端核心模块开发、数据库设计 |
| [姓名3] | 后端开发 | 后端业务模块开发、单元测试、API文档编写 |
| [姓名4] | 前端开发 | 前端架构设计、页面开发、前后端联调 |
| [姓名5] | 前端/测试工程师 | 前端页面开发、测试用例编写、功能测试执行 |
| [姓名6] | 文档/测试工程师 | 各类文档撰写、测试执行、Bug跟踪 |

## 3.2 利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导老师 | 项目导师 | [导师姓名] | 需求确认、进度检查、技术指导 |
| 项目组 | PM | [项目经理] | 资源协调与保障 |
| 质量保证 | PPQA检查员 | [QA人员] | 过程质量检查 |
| 测试组 | 测试负责人 | [测试人员] | 测试计划与执行 |

# 4. 项目的已定义过程

## 4.1 项目生命周期选择

本项目采用迭代式增量开发模型，参考RUP统一过程框架，划分为先启、精化、构建、交付四个阶段。各阶段迭代进行，每个迭代产出可运行的软件增量。

## 4.2 项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先启阶段（第1周） | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-07-10 |
| 先启阶段（第1周） | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-07-12 |
| 精化阶段（第2周） | 系统架构设计说明书 | Word文档 | 2026-07-17 |
| 精化阶段（第2周） | 数据库设计说明书 | Word文档 | 2026-07-17 |
| 构建阶段（第3-4周） | 全部功能模块源码 | 源码+可运行程序 | 2026-07-28 |
| 构建阶段（第3-4周） | 测试计划/测试用例 | Word文档 | 2026-07-27 |
| 交付阶段（第4周） | 测试日志/总结报告/答辩PPT | Word/PPTX | 2026-08-05 |

## 4.3 本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理(REQM) 需求开发(RD) | 度量与分析(MA) | 组织过程定义(OPD) | 项目策划(PP) | 过程和产品质量保证(PPQA) |
| 技术解决方案(TS) |  | 组织过程焦点(OPF) | 项目监督和控制(PMC) | 配置管理(CM) |
| 产品集成(PI) |  | 组织级培训(OT) | 风险管理(RSKM) | 决策分析和解决方案(DAR) |
|  |  |  | 集成项目管理(IPM) |  |

## 4.4 裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式。针对4周的开发周期，适当简化了文档模板中的部分过程域要求，保留核心的工程类和管理类过程，裁剪了部分适用于大型项目的支持类过程。

# 5. 工作任务分解（WBS）

一级任务：项目策划 → 需求分析 → 系统设计 → 编码实现(10个模块) → 测试 → 文档与交付

二级任务分解（编码阶段）：

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 工作量(人天) | 前置任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-01 | 项目环境搭建（后端+前端+数据库） | 架构师 | 2 | - |
| WBS-02 | user模块-登录注册个人信息 | 后端开发A | 2 | WBS-01 |
| WBS-03 | notice模块-公告新闻管理 | 后端开发A | 1.5 | WBS-02 |
| WBS-04 | system模块-仪表盘配置资产 | 后端开发A | 2 | WBS-02 |
| WBS-05 | document模块-公文计划管理 | 后端开发B | 1.5 | WBS-02 |
| WBS-06 | card模块-一卡通缴费管理 | 后端开发B | 2 | WBS-02 |
| WBS-07 | teacher模块-科研毕设管理 | 后端开发B | 1.5 | WBS-02 |
| WBS-08 | student模块-学生服务管理 | 后端开发A | 2 | WBS-06 |
| WBS-09 | course模块-课程成绩管理 | 后端开发B | 2.5 | WBS-06 |
| WBS-10 | exam模块-考试评教管理 | 后端开发A | 2 | WBS-07 |
| WBS-11 | ai模块-智能助手 | 后端开发B | 2 | WBS-09 |
| WBS-12 | user扩展-用户管理RBAC统计 | 后端开发A | 2.5 | WBS-10 |
| WBS-13 | 前端-页面组件开发(4角色×10模块) | 前端开发A/B | 5 | WBS-03 |
| WBS-14 | 前后端联调 | 全员 | 2 | WBS-11, WBS-13 |
| WBS-15 | 单元测试+集成测试 | 测试工程师 | 3 | WBS-14 |
| WBS-16 | 文档撰写与PPT制作 | 文档工程师 | 3 | WBS-14 |

# 6. 项目估计

• 总工作量估计：约 35 人天（6人×4周）

• 代码量估计：后端约8000行Java代码 + 前端约5000行Vue/JS代码

• 数据库表：37张

• API接口数：约80个RESTful端点

• 前端页面数：约35个Vue页面组件

# 7. 项目所需技能和培训计划

## 7.1 项目所需技能

| 角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 2026-07-08 | 2年以上项目管理经验，熟悉敏捷开发流程 |
| 系统架构师 | 1 | 2026-07-08 | 3年以上Java Web开发经验，熟悉Spring Boot、Vue |
| 后端开发工程师 | 2 | 2026-07-08 | 1年以上Spring Boot/JPA开发经验 |
| 前端开发工程师 | 2 | 2026-07-08 | 1年以上Vue3 + Element Plus开发经验 |
| 测试工程师 | 1 | 2026-07-15 | 了解Web应用测试方法和工具 |

## 7.2 培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-08 | 项目需求讲解与功能演示 | 会议讲解 | 全员 |
| 2026-07-09 | Spring Boot 4.1新特性介绍 | 文档+演示 | 后端组 |
| 2026-07-09 | Vue 3.5 + Vite 8开发入门 | 文档+演示 | 前端组 |
| 2026-07-10 | Git版本控制与协作规范 | 实操演练 | 全员 |

# 8. 项目监控计划

## 8.1 活动安排

• 每日站会（15分钟）：每人汇报昨天完成、今天计划、遇到的阻碍

• 每周周会（30分钟）：回顾本周进度、评估风险、调整下周计划

• 每周由项目经理填写《项目进度跟踪表》和《项目风险跟踪表》

• 项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》

## 8.2 偏差控制

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量偏差 | 阈值20%，预警值15% | 分析原因，调整人员或范围 |
| 进度偏差 | 阈值15%，预警值10% | 评估关键路径，决定是否赶工 |
| Bug数量 | 严重Bug>5个 | 暂停新功能开发，集中修复 |

# 9. 工作环境

## 9.1 开发环境

| 类别 | 工具/技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | IntelliJ IDEA | 2026.1 | 后端Java开发 |
| IDE | VS Code | latest | 前端Vue开发 |
| JDK | JDK 17 | 17.0.x | Java运行环境 |
| 构建工具 | Maven Wrapper | 3.9.x | 后端项目构建管理 |
| 构建工具 | Vite | 8.x | 前端构建工具 |
| 数据库 | MySQL | 8.4.5 | 关系型数据库 |
| 数据库工具 | DBeaver | 24.x | 数据库管理GUI |
| 版本控制 | Git | latest | 代码版本管理 |
| API测试 | Postman / curl | latest | 接口测试 |
| 文档 | Microsoft Word | 2024+ | 文档撰写 |

## 9.2 测试环境

| 类别 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务器 | Windows 11 + JDK 17 | 本地开发机 |
| 前端服务器 | Vite Dev Server (端口5173) | 开发热更新 |
| 数据库服务器 | MySQL 8.4.5 (端口3306) | 本地数据库实例 |
| 浏览器测试 | Chrome 130+, Edge 130+, Firefox 120+ | 兼容性测试 |